## Sheet1
Actividad | Responsable | Duración | Inicio | Fin | Evento | Días al Evento | Stoper
Planeación programa de voluntarios | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 4 días | 16/01/2023 | 1/19/23 | 10/27/24 | 650
Presentación entretenimiento lista | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 67 días | 22/01/2023 | 3/29/23 | 10/27/24 | 644
Brief agencias | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 29/01/2023 | 1/29/23 | 10/27/24 | 637
Revisión y entrega de template para reporte de cobertura de medios | Agencia INK PR | Dura 2 días | 31/01/2023 | 2/1/23 | 10/27/24 | 635
Preparación propuestas agencias | Dirección Comercial F1 | Dura 27 días | 31/01/2023 | 2/26/23 | 10/27/24 | 635
Tower Estructuras | Dirección Operaciones F1 | Dura 96 días | 02/02/2023 | 5/8/23 | 10/27/24 | 633
Planeación del Look & Feel | Creativo F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Planeación de objetivos de campaña y Briefs/Uso de Look & Feel en espacios y objetos
Planeación de objetivos de campaña y Briefs | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Uso de Look & Feel en espacios y objetos/Definición de espacios y tamaño de montaje
Uso de Look & Feel en espacios y objetos | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Definición de espacios y tamaño de montaje/Adhesión a imagen del cliente
Definición de espacios y tamaño de montaje | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia Producción F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Adhesión a imagen del cliente | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Amenities
Amenities | Subdirección Promotoría Experiencia al Cliente y Sustentabilidad F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Tiempo sin la holgura necesaria para la producción
Definición de pautado Marketing Digital | Gerencia Mercadotecnia Digital F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Elaboración de contenidos/Publicación de contenidos
Elaboración de contenidos | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Agenda de contenidos
Publicación de contenidos | Gerencia Mercadotecnia Digital F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Agenda de contenidos
Definición de Pautado Redes Sociales | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Elaboración de contenidos | Dirección de Mercadotecnia | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Aprobación/Agenda de contenidos
Publicación de contenidos | Gerencia Mercadotecnia Digital F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Aprobación/Agenda de contenidos
Publicación de contenidos patrocinadores Redes Sociales | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Aprobación/Agenda de contenidos
Definición de participación (entrevista, colaboración, artículo) | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Vocero para entrevistas | Creativo F1, Gerencia Relaciones Públicas F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Colaboraciones | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Aprobación
Monitoreo de campañas | Gerencia Mercadotecnia F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Informes de impactos/Monitoreo de Publicaciones de Redes Sociales
Informes de impactos | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Monitoreo de Publicaciones de Redes Sociales | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Informe de Impactos
Informe de Impactos | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Revisión de requisitos | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Contratación de profesionales | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Recopilación y validación de la información | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Integración del informe | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Envío de Informe | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Compilación para la generación del Informe CPTM | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Definición de aspectos a evaluar | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Selección de proveedores | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Evaluación de resultados de encuestas, estudios e informes | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623
Acreditación medios. Revisión y envío de acreditaciones | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 390 días | 12/02/2023 | 07/03/2024 | 10/27/24 | 623 | Falla en la Plataforma
Reunión Kick Off | RP MKT y Digital CIE, Agencia INK PR,IWO | Dura 1 días | 12/02/2023 | 2/12/23 | 10/27/24 | 623
Definición de la ubicación | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Estudio de mecánica de suelos
Definición de la dimensión | Dirección General de CIE Internacional y F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Levantamiento topográfico
Estudio de mecánica de suelos | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Definición de presupuesto de construcción
Levantamiento topográfico | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Preaprobación OMDAI, FIA
Definición de presupuesto de construcción | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Permisos de construcción
Preaprobación OMDAI, FIA | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Materiales de construcción
Permisos de construcción | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Mano de obra
Materiales de construcción | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Planos
Mano de obra | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Aprobación
Planos | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Dictamen D.R.O
Aprobación | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Tiempo de construcción
Dictamen D.R.O | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Avance de la obra
Evaluación y Validación OMDAI | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Avance de la obra/Evaluación y Validación OMDAI
Evaluación FIA | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Que existan actividades por concluir
Pago de derechos | Contraloría F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Evaluación FIA/Pago de derechos
Certificación de Pista bajo estándar FIA | Equipo de Proyecto | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Evaluación FIA
Análisis de espacio disponible (viabilidad para determinar la vocación del espacio) | Dirección Operaciones F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Definición de la dimensión
Determinación de Activaciones. Espacios A&B, Hospitalidades, Suites, Club, Grada, Patrocinio, Servicios Adicionales | Gerencia Producción F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Estimación M2 /PP/Servicios
Estimación metro cuadrado por persona-servicios | Gerencia Producción F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Estimación y costo M2 /PP/Servicios
Costeo de metro cuadrado de servicios | Gerencia Planeación Financiera | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Valuación de espacios Off Track Estimación M2 /PP/Servicios
Estimación de ingresos | Gerencia Planeación Financiera | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Estimación y costoM2 /PP/Servicios/Valuación de espacios On Track
Valuación de espacios On Track | Gerencia Planeación Financiera | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Estimación y costoM2 /PP/Servicios/Valuación de espacios Off Track
Valuación de espacios Off Track | Gerencia Planeación Financiera | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Estimación y costo M2 /PP/Servicios/Valuación de espacios Off Track
Estimación de egresos | Gerencia Planeación Financiera | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Valuación de espacios Off Track/Estimación de egresos/Estimación de rentabilidad
Estimación de rentabilidad | Gerencia Planeación Financiera | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Estimación de egresos/Estimación de rentabilidad
Tabla de Precios | Gerencia Planeación Financiera, Dirección General de CIE Internacional y F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Determinación de canales de venta
Determinación de canales de venta | Gerencia Planeación Financiera, Dirección General de CIE Internacional y F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Master plan v1.0
Master plan (borrador, versiones y as built) | Gerencia Producción F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Tabla de Precios/Determinación de canales de venta/Master plan v1.0
Arte Poster Carrera | Dirección de Mercadotecnia | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Aprobación
Catálogo de Productos F1 | Creativo F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Definición del inventario para boletera
Definición del inventario para boletera | Coordinación Boletaje F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Junta de consejo
Cuadre (se realiza cada semana) | Dirección Comercial F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Venta de productos
Solicitud para la generación de boletos | Subdirección de Prom, Experiencia al Cliente y Sustentabilidad | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Fechas de salida a la venta (solicitudes listas)
Logística de impresión (por (No hay sugerencias)) | Ticketmaster | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Salida a la venta
Fechas de salida a la venta (solicitudes listas) | Subdirección de Prom, Experiencia al Cliente y Sustentabilidad | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Autorización de Dirección General
Salida a la venta | Coordinación Boletaje F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Propuesta Conceptual
Presentación | Creativo F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Renegociación de Venta
Propuesta Conceptual | Dirección Comercial F1, Dirección Sr Comercial F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Nuevos Clientes
Renegociación de Venta | Dirección Sr Comercial F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Entrega de Boletos y Productos
Nuevos Clientes | Coordinación Media Center F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Alta de cliente en software de ventas
Entrega de Boletos y Productos | Coordinación Media Center F1, Gerente de Admin e Info Comercial | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Contratos o cartas firmados por el cliente (Documentos del clientes para contrato)
Alta de cliente en software de ventas | Dirección Comercial F1, Dirección Sr Comercial F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Analítica de Pagos
Contratos o cartas firmados por el cliente (Documentos del clientes para contrato) | Jurídico F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Seguimiento de contrato
Analítica de Pagos | Contraloría F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Adiciones / Modificaciones
Seguimiento de contrato | Dirección Sr Comercial F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Cobranza
Adiciones / Modificaciones | Dirección Sr Comercial F1 | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Recorrido de pista
Cobranza | Gerencia de Exp al cliente, Hospitalidades y Sustentabilidad | Dura 68 días | 2/22/23 | 4/30/23 | 10/27/24 | 613 | Ceremonia de apertura
Presentación Agencias | Dirección Comercial F1 | Dura 2 días | 27/02/2023 | 2/28/23 | 10/27/24 | 608
Presentación LANDYARD SUITES | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 07/03/2023 | 3/7/23 | 10/27/24 | 600 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Ajustes generales LANDYARD SUITES | Dirección Comercial F1 | Dura 8 días | 07/03/2023 | 3/14/23 | 10/27/24 | 600 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios | Dirección Comercial F1 | Dura 141 días | 14/03/2023 | 8/1/23 | 10/27/24 | 593
Propuesta de render del back, copete y faldón del módulo de pre carga | Dirección Comercial F1 | Dura 145 días | 14/03/2023 | 8/5/23 | 10/27/24 | 593
Presentación de opciones | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 14/03/2023 | 3/14/23 | 10/27/24 | 593
Aprobación de propuesta LANDYARD SUITES | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 14/03/2023 | 3/14/23 | 10/27/24 | 593
Vasos Aluminio Promocionales | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 62 días | 15/03/2023 | 5/15/23 | 10/27/24 | 592
Ajustes generales | Dirección Comercial F1 | Dura 7 días | 15/03/2023 | 3/21/23 | 10/27/24 | 592 | Entrega de materiales para campaña precarga
Elección de propuesta por parte de CITIBANAMEX | Dirección Comercial F1 | Dura 77 días | 15/03/2023 | 5/30/23 | 10/27/24 | 592 | Entrega de materiales para campaña precarga/Inicio de la campaña de pre carga
Ajustes generales | Dirección Comercial F1 | Dura 7 días | 15/03/2023 | 3/21/23 | 10/27/24 | 592
Elección de propuesta por parte de CITIBANAMEX | Dirección Comercial F1 | Dura 77 días | 15/03/2023 | 5/30/23 | 10/27/24 | 592
Propuesta de entretenimiento lista | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 15/03/2023 | 3/15/23 | 10/27/24 | 592
Negociación con compras | Dirección Comercial F1 | Dura 2 días | 18/03/2023 | 3/19/23 | 10/27/24 | 589
Ajustes finales propuestas | Dirección Comercial F1 | Dura 3 días | 20/03/2023 | 3/22/23 | 10/27/24 | 587
Propuestas agencias | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 25/03/2023 | 3/25/23 | 10/27/24 | 582
Presentación LANDYARD CASHLESS | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 28/03/2023 | 3/28/23 | 10/27/24 | 579
Presentación LANDYARD GRADA 3 | Dirección Comercial F1 | Dura 29 días | 28/03/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 579
Ajustes generales LANDYARD GRADA 3 | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 28/03/2023 | 3/28/23 | 10/27/24 | 579
Ajustes generales LANDYARD CASHLESS | Dirección Comercial F1 | Dura 29 días | 28/03/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 579
Presentación Entretenimiento lista | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 29/03/2023 | 3/29/23 | 10/27/24 | 578
Inicio de ajustes y mejoras en plataforma | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 26 días | 01/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 575
Levantamiento de necesidades. (Roles, cantidad, etc.) | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 47 días | 01/04/2023 | 5/17/23 | 10/27/24 | 575 | Presentación entretenimiento lista
Cotización de sobres para boletos RP impresos | Coordinación de Compras F1 | Dura 11 días | 02/04/2023 | 4/12/23 | 10/27/24 | 574
Primera entrega de propuesta general activación grada 3- (Incluir renders de giveaways por día y cuáles, uniformes, gráficos, etc.) | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 04/04/2023 | 4/4/23 | 10/27/24 | 572 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Visualización y propuesta de punto de entrega de kits. | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 04/04/2023 | 4/4/23 | 10/27/24 | 572
Mantenimiento a infraestructura Pit Lane Paddock, Pista | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Acceso al inmueble
Registro de personal | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Apertura de la plataforma
Trámite migración | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Trámite aduanal internación de maquinaria y equipo | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Gestión Administrativa con gobierno local (acceso, representación, movilidad, tránsito) | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Montaje de escuderías | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Trámite de migración
Montaje de cocina DO & CO | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Trámite de internamiento de maquinaria y equipo
Montaje telecom | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Montaje de hospital | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Trámite de internamiento de maquinaria y equipo
Montaje | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Internamiento
Requerimientos OMDAI y FIA | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Acceso al inmueble
Recorrido de pista | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Acceso al inmueble
Implementación | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Proveeduría
Atención de observaciones | Dirección General de CIE Internacional y F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Producción
Informe OMDAI/FIA | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Producción
Registro en sistema (plataformas) | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Análisis de requisitos, branding, imagen | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Master Plan v1.0
Render, muestra, mobiliario propuesto | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Master Plan v2.0
Producción | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Master Plan v3.0
Servicios | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Master Plan as built
Validación | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Entrega (Check List)
Master Plan V1 | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Dirección Operaciones F1
Master Plan V2 | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Producción Minuto a Minuto
Master Plan V3 | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Selección de Audiencia
Master Plan V4 | Dirección OperacionesF1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Media Kit
Entrega (Check List) | Gerente de Producción F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Operación
Producción Minuto a Minuto | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Asignación de espacios de trabajo
Selección de Audiencia | Dirección de Mercadotecnia | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Acuerdo de proveedores de equipo de imagen (reparación y préstamo de cámaras y lentes)
Media Kit | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Planeación
Operación | Dirección de Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Determinación de audiencia meta
Programa de shuttle | Dirección de Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Asignación de espacios de trabajo | Dirección de Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Acuerdo de proveedores de equipo de imagen (reparación y préstamo de cámaras y lentes) | Coordinación de Compras F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Definición de Objetivos
Planeación | Dirección de Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Definición de imagen (Look & feel)
Determinación de audiencia meta | Dirección de Mercadotecnia | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Monitoreo | Dirección de Mercadotecnia | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Evaluación | Dirección de Mercadotecnia | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Media KIt
Definición de objetivo | Creativo F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Definición de imagen (Look & feel) | Creativo F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Aprobación
Planeación de trabajo con medios (entrevistas, colaboraciones, influencers, conferencias) | Coordinación Media Center F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Definición de Espacios y tamaño de montaje
Promoción con medios (boletines de prensa) | Coordinación Media Center F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Adhesión a imagen del cliente
Media Kit | Dirección de Mercadotecnia | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Amenities
Campañas de redes sociales | Gerencia Redes Sociales F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Producción
Definición de look & feel | Dirección de Mercadotecnia | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Definición de Espacios y tamaño de montaje
Definición de Espacios y tamaño de montaje | Dirección de Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Adhesión a imagen del cliente | Creativo F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Definición de look & feel
Producción | Dirección de Mercadotecnia | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Protocolo de apertura
Validación | Dirección de Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Atención al cliente del Gran Premio de la CDMX
Fuentes de ingresos (productos) | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Fiscalización y estado de resultados
Planeación de ingresos | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Estado de resultados/ Informes financieros
Escenarios financieros | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Informes Financieros
Presupuesto de ingresos | Dirección Planeación Financiera | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Rentabilidades
Control presupuestal | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Fuentes de egresos | Dirección Planeación Financiera | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Planeación de Egresos | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Asignación cargos y Abonos/Contabilización de Egresos
Escenarios financieros | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Presupuesto de Egresos | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Contabilización de Egresos/
Presupuesto de Ingresos | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Escenarios financieros
Estado de resultados | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Informes Financieros | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Fuentes de egresos
Rentabilidades | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Fuentes de ingresos (productos)
Ajustes de asientos contables | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Contabilización de Ingresos | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Fiscalización
Contabilización de Egresos | Gerencia Planeación Financiera F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571 | Fiscalización
Asignación cargos y Abonos | Contraloría F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Fiscalización | Contraloría F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Scouting en autódromo Hermanos Rodriguez | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Revisión y pruebas de Look & Feel | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Entrega de últimos detalles de mood board | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Brief para Agencias que realizarán un all In a Terrza A, Speed Lounge Amarillo y Speed Lounge 8A | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Entrega de Master Graphic | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Sombra para MGS, CMB, PPB | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Brief Hospitalidades Live Events y MKP | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Aplicación de Moodboard a materiales y mobiliario | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Definición de espacio de bodegas y cocina debajo de las Gradas PP eses, TSB A y Sports Lounge Azul | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Sembrado de mobiliario (Aforo de acuerdo al brief de cada hospitalidad) Propuesta de iluminación, materiales y showroom físico | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Aplicación Master Graphic. Propuesta para muros/divisiones y pisos. Entrega física | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Solicitud de carpas, octanorm y pisos a proveedores | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Solicitud de infraestructura (gas, agua, suministro eléctrico) | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Autorización y solicitud de recubrimientos a proveedores | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Entrega de renders y layouts Agencias, Live Events y MKP | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Autorización y solicitud de mobiliario a proveedores | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Autorización de presupuesto de hospitalidades | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Cierre de autorización de hospitalidades | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Entrega de gráficos para intervención de hospitalidades | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Autorización de logos | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Entrega de altas de logos | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Entrega de altas a proveedor para pruebas de color | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Autorización de pruebas de color | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Autorización de placas para clientes | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Autorización de personalización suite | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Nussli grada SLS Estructuras | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 05/04/2023 | 4/16/23 | 10/27/24 | 571
Proveedores de renders Renders | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 31 días | 09/04/2023 | 5/9/23 | 10/27/24 | 567
IFOOD Comida | Coordinación de Compras F1 | Dura 13 días | 10/04/2023 | 4/22/23 | 10/27/24 | 566
Proyecto de banderines sustentables Textiles | Coordinación de Compras F1 | Dura 13 días | 10/04/2023 | 4/22/23 | 10/27/24 | 566
Ideartte Impresos/Carpas | Coordinación de Compras F1 | Dura 13 días | 10/04/2023 | 4/22/23 | 10/27/24 | 566
Búsqueda de proveedores | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563
Directorio de proveedores | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563
Clasificación | Gerencia de Riesgos | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563
Requisitos | Contraloría F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563
Criterios para Desarrollo de Proveedores | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Requisitos
Reglas de negocio | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Requisitos/Criterios para Desarrollo de Proveedores
Proyección de compra | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Requisitos/Criterios para Desarrollo de Proveedores/Negociación
Negociación | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Reglas de negocio/Volumen de compra
Volumen de compra | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Negociación
Criterios de viabilidad | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Negociación/Volumen de compra
Cotización | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Negociación/Volumen de compra/Criterios de viabilidad
Orden de compra | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Negociación/Volumen de compra/Criterios de viabilidad/cotización
Contrato | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Cotización, Orden de compra
Logística de entrega | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Contrato
Entrega | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Logística de entrega
Criterios de evaluación | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Entrega
Aplicación de Evaluación | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Criterios de evaluación
Resultados | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Aplicación de Evaluación
Cierre administrativo | Contraloría F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Resultados
Política de entregas de productos/bienes y servicios a usuarios | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563 | Cierre administrativo
Eficiencias Locutores | Coordinación de Compras F1 | Dura 10 días | 13/04/2023 | 4/22/23 | 10/27/24 | 563
Situación Mariatinto Vino | Coordinación de Compras F1 | Dura 11 días | 13/04/2023 | 4/23/23 | 10/27/24 | 563
Muestra de playera para Marketing Textiles | Coordinación de Compras F1 | Dura 13 días | 13/04/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 563
Show room impresos | Coordinación de Compras F1 | Dura 14 días | 13/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 563
Carros de Golf / Motos Carros de Golf | Coordinación de Compras F1 | Dura 172 días | 13/04/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 563
Muestra de suéter para Marketing Textiles | Coordinación de Compras F1 | Dura 23 días | 13/04/2023 | 5/5/23 | 10/27/24 | 563
Cajas para marketing Cajas | Coordinación de Compras F1 | Dura 13 días | 13/04/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 563
Definición de Proveedor Ambientación Diseño de Look & Feel | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 13 días | 13/04/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 563
Contrato Dosai Fibra Óptica | Dirección Operaciones F1 | Dura 13 días | 13/04/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 563
Plus Muebles | Dirección Operaciones F1 | Dura 5 días | 13/04/2023 | 4/17/23 | 10/27/24 | 563
Uniformes de PR Textiles | Coordinación de Compras F1 | Dura 16 días | 15/04/2023 | 4/30/23 | 10/27/24 | 561
Muestras de Lanyard Textiles | Coordinación de Compras F1 | Dura 13 días | 17/04/2023 | 4/29/23 | 10/27/24 | 559
Brief audio y video de Promotoría Audio y video | Coordinación de Compras F1 | Dura 16 días | 17/04/2023 | 5/2/23 | 10/27/24 | 559
Banderines de Promotoría Textiles | Coordinación de Compras F1 | Dura 16 días | 17/04/2023 | 5/2/23 | 10/27/24 | 559
Muestras nuevas de gorras Textiles | Coordinación de Compras F1 | Dura 16 días | 17/04/2023 | 5/2/23 | 10/27/24 | 559
Muestras de bolsas ecológicas Promocionales | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 7 días | 17/04/2023 | 4/23/23 | 10/27/24 | 559
Recorrido de pista | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Aprobación de la fecha por parte del inmueble
Ceremonia de apertura | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Uniformes (Política)
Protocolo show previo a la carrera | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Validación por el cliente
Protocolo carreras de soporte | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Uniformes (Política) | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Planeación | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Propuesta conceptual | Gerencia Producción F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Ubicación
Validación por el cliente | Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Ubicación/Definición de criterios a evaluar
Programación | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Ubicación | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1,Gerencia Producción F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Definición de criterios a evaluar | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Selección de proveedores | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Ubicación
Evaluación de resultados de encuestas, estudios e informes | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Pre registro | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Convocatoria | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Pre registro
Selección | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Capacitación/Operación
Asignación | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Experiencia al Cliente Corporativo
Capacitación | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Experiencia al Cliente Corporativo/ Capacitación
Operación | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Asignación de staff
Experiencia al Cliente Corporativo | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Branding | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Acreditación
Experiencia culinaria | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Planeación
Activaciones por zona | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Amenities
Extensión de horarios | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Activaciones por zona
Acreditación Marca | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Acreditación Entretenimiento | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Selección/Acreditación
Experiencia Culinaria | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Asignación de staff | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Experiencia culinaria/Activaciones por zona/Extensión de horarios
Planeación | Gerencia Experiencia al Cliente Hospitalidades y Protocolos F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Facilidades (espacios Media Center, traslados) | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Asignación de staff
Experiencia culinaria | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Acreditación
Asignación de staff | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Planeación (Media Kit) | Coordinación Media Center F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Selección/ Planeación
Actividades con Medios | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Planeación de amenidades y actividades (Kermesse) | Coordinación Media Center F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558 | Registro de personal
Ednovi Pirotecnia | Coordinación de Compras F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Arcos acceso general Display | Coordinación de Compras F1 | Dura 7 días | 18/04/2023 | 4/24/23 | 10/27/24 | 558
Estructuras MK impresos | Coordinación de Compras F1 | Dura 21 días | 18/04/2023 | 5/8/23 | 10/27/24 | 558
Brief PADDOCK CLUB, RP Agencias btl | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 31 días | 18/04/2023 | 5/18/23 | 10/27/24 | 558
William Scotman oficinas Oficinas móviles | Dirección Operaciones F1 | Dura 12 días | 18/04/2023 | 4/29/23 | 10/27/24 | 558
PSH Oficinas móviles | Dirección Operaciones F1 | Dura 9 días | 18/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 558
Tiempo de construcción | Equipo de Proyecto | Dura 9 días | 22/04/2023 | 4/30/23 | 10/27/24 | 554 | Evaluación y Validación OMDAI
Avance de la obra | Equipo de Proyecto | Dura 9 días | 22/04/2023 | 4/30/23 | 10/27/24 | 554 | N/A
Datos de registro | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554
Formulario | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Datos de registro
Listado de personal acreditado | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Formulario
Permisos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Listado de personal acreditado
Coordinación de Vuelos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Permisos/Coordinación proveedor traslado aéreo/Vuelos Comerciales
Coordinación proveedor traslado aéreo | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554
Vuelos Comerciales | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Permisos
Coordinación traslados Médicos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Permisos
Transmisión aérea Track TV | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Permisos
Objetos Prohibidos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Permisos
Accesos a Estacionamiento | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Permisos
Revisión en accesos | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Permisos
Etiqueta de trato al personal | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554 | Listado de personal acreditado
Escaleras de servicio Construcción | Coordinación de Compras F1 | Dura 9 días | 22/04/2023 | 4/30/23 | 10/27/24 | 554
Puente temporal Total show Construcción | Coordinación de Compras F1 | Dura 5 días | 22/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 554
Display GNP, PHOTO OPP, Display | Coordinación de Compras F1 | Dura 5 días | 22/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 554
Cotizar mecánica de suelo Construcción | Coordinación de Compras F1 | Dura 11 días | 22/04/2023 | 5/2/23 | 10/27/24 | 554
Amevi Ambulancias | Coordinación de Compras F1 | Dura 6 días | 22/04/2023 | 4/27/23 | 10/27/24 | 554
Bajas de agua pit building, Construcción | Coordinación de Compras F1 | Dura 7 días | 22/04/2023 | 4/28/23 | 10/27/24 | 554
Módulos de información Display | Coordinación de Compras F1 | Dura 3 días | 22/04/2023 | 4/24/23 | 10/27/24 | 554
Video voluntarios Audio y video | Coordinación de Compras F1 | Dura 16 días | 22/04/2023 | 5/7/23 | 10/27/24 | 554
Módulos de información Display | Coordinación de Compras F1 | Dura 3 días | 22/04/2023 | 4/24/23 | 10/27/24 | 554
Enviar pull telehanders ontrack Maquinaria | Dirección Operaciones F1 | Dura 5 días | 22/04/2023 | 4/26/23 | 10/27/24 | 554
Cotización piso BackStage Piso | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 22/04/2023 | 4/27/23 | 10/27/24 | 554
Contrato y alta Macrane Maquinaria | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 22/04/2023 | 4/27/23 | 10/27/24 | 554
Sanirent Oficinas móviles | Dirección Operaciones F1 | Dura 4 días | 22/04/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 554
Definición de seguridad Hospitalidades Seguridad | Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 10 días | 22/04/2023 | 5/1/23 | 10/27/24 | 554
Aprobación de propuesta LANDYARD CASHLESS | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 25/04/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 551
Aprobación de propuesta LANDYARD GRADA 3 | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 25/04/2023 | 4/25/23 | 10/27/24 | 551
Presentación Aluminio PPT | Dirección Operaciones F1 | Dura 5 días | 26/04/2023 | 4/30/23 | 10/27/24 | 550
Envío de activaciones a MKT | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 13/05/2023 | 5/13/23 | 10/27/24 | 533
Fecha límite para mandar legales finales | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 20/05/2023 | 5/20/23 | 10/27/24 | 526 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Aprobación de propuesta general | Dirección Comercial F1 | Dura 15 días | 23/05/2023 | 6/6/23 | 10/27/24 | 523 | Cierre de la campaña de pre carga
Contar con la estructura de practicas profesionales y voluntarios que se mandarían a las universidades | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 5 días | 27/05/2023 | 5/31/23 | 10/27/24 | 519 | Levantamiento de necesidades. (Roles, cantidad, etc.)
Correcciones de Renders | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 31/05/2023 | 5/31/23 | 10/27/24 | 515
Entrega de boletos TICKETFAST | Dirección Comercial F1 | Dura 45 días | 01/06/2023 | 7/15/23 | 10/27/24 | 514 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Envío a FOM propuesta general | Dirección Comercial F1 | Dura 18 días | 04/06/2023 | 6/21/23 | 10/27/24 | 511 | Presentación de opciones
Página Web México GP Lista | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 07/06/2023 | 6/7/23 | 10/27/24 | 508 | Inicio de programación y pruebas plataforma
Fecha límite para aprobar renders de tokens para su producción | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 10/06/2023 | 6/10/23 | 10/27/24 | 505 | Fecha límite para mandar legales finales
Correcciones FOM | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 10/06/2023 | 6/10/23 | 10/27/24 | 505
Envío a FOM propuesta general | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 10/06/2023 | 6/10/23 | 10/27/24 | 505
Correcciones FOM | Dirección Comercial F1 | Dura 12 días | 10/06/2023 | 6/21/23 | 10/27/24 | 505
Envío a fom propuesta activación grada 3 | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 10/06/2023 | 6/10/23 | 10/27/24 | 505
Contar con todos los convenios con Universidades ya firmados | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 5 días | 18/06/2023 | 6/22/23 | 10/27/24 | 497 | Planeación programa de voluntarios
Entrega de primera versión del manual de citibanamex cashless | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 20/06/2023 | 6/20/23 | 10/27/24 | 495 | Fecha límite para mandar legales finales
Spot | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 24/06/2023 | 6/24/23 | 10/27/24 | 491 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Página de programa digital | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 24/06/2023 | 6/24/23 | 10/27/24 | 491 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Entrega de boletos SUITE | Dirección Comercial F1 | Dura 46 días | 01/07/2023 | 8/15/23 | 10/27/24 | 484 | Entrega de propuesta de renders. (Módulos cashless, bonificación, tótems, playeras, pallets, tokens.) Seguimiento de cambios
Teaser 1 Convocatorio redes sociales | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 11/07/2023 | 7/11/23 | 10/27/24 | 474 | Página Web México GP Lista
Contratos agencias | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 12/07/2023 | 7/12/23 | 10/27/24 | 473
Tener definido la logística de convocatoria oficial | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 13/07/2023 | 7/13/23 | 10/27/24 | 472
Entrega de anexo nota metodológica | Agencia INK PR | Dura 2 días | 15/07/2023 | 7/16/23 | 10/27/24 | 470
Pre-registro oficial | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 33 días | 15/07/2023 | 8/16/23 | 10/27/24 | 470 | Teaser 1 Convocatorio redes sociales
Respuesta revisión de bases | IWO | Dura 2 días | 29/07/2023 | 7/30/23 | 10/27/24 | 456 | Entrega de anexo nota metodológica
Entrega de bases para revisión del primer semestre | Agencia INK PR | Dura 2 días | 31/07/2023 | 8/1/23 | 10/27/24 | 454 | Respuesta revisión de bases
Fecha límite para aprobar diseño de playeras | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 05/08/2023 | 8/5/23 | 10/27/24 | 449
Fecha límite para aprobar manual de recarga citibanamex cashless | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 05/08/2023 | 8/5/23 | 10/27/24 | 449 | Entrega de primera versión del manual de citibanamex cashless
Fecha límite para aprobar backs, faldones, copetes y pallets | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 05/08/2023 | 8/5/23 | 10/27/24 | 449 | Entrega de primera versión del manual de citibanamex cashless/Fecha límite para aprobar manual de recarga citibanamex cashless
Fecha límite para aprobar bonificación y mandar a producir pallets | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 05/08/2023 | 8/5/23 | 10/27/24 | 449 | Fecha límite para aprobar manual de recarga citibanamex cashless
Fecha límite para aprobar manual de pre carga | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 05/08/2023 | 8/5/23 | 10/27/24 | 449 | Cierre de la campaña cashless
Fecha límite para aprobar artes de la pre carga | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 05/08/2023 | 8/5/23 | 10/27/24 | 449
Entrevistas presenciales | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 07/08/2023 | 8/7/23 | 10/27/24 | 447
Sesiones con Universidades | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 4 días | 12/08/2023 | 8/15/23 | 10/27/24 | 442 | Teaser 1 Convocatorio redes sociales
Aprobación y rechazo de videos | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 12 días | 14/08/2023 | 8/25/23 | 10/27/24 | 440 | Sesiones con Universidades
Contenido de redes sociales | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 15/08/2023 | 8/15/23 | 10/27/24 | 439
Entrega de materiales para campaña precarga | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 16/08/2023 | 8/16/23 | 10/27/24 | 438
Filtrado pre-registro | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 3 días | 17/08/2023 | 8/19/23 | 10/27/24 | 437 | Pre-registro oficial
Convocatorio universidades | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 19/08/2023 | 8/19/23 | 10/27/24 | 435 | Filtrado pre-registro
Convocatorio Abierta para medios de comunicación | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 20/08/2023 | 8/20/23 | 10/27/24 | 434 | Aprobación y rechazo de videos
Convocatoria público | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 20/08/2023 | 8/20/23 | 10/27/24 | 434 | Convocatorio universidades
Entrevistas virtuales | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 26 días | 26/08/2023 | 9/20/23 | 10/27/24 | 428 | Convocatorio Abierta para medios de comunicación
Entrega de materiales para campaña | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 29/08/2023 | 8/29/23 | 10/27/24 | 425
Aprobación totems señalización | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 29/08/2023 | 8/29/23 | 10/27/24 | 425
Aprobación de lonas en grada | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 29/08/2023 | 8/29/23 | 10/27/24 | 425
Listo Manual de Voluntarios | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 13/09/2023 | 9/13/23 | 10/27/24 | 410 | Entrevistas virtuales
Inicio de la campaña de pre carga | Dirección Comercial F1 | Dura 39 días | 16/09/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 407 | Entrevistas presenciales
Estimación inicio de producción | Dirección Comercial F1 | Dura 5 días | 16/09/2023 | 9/20/23 | 10/27/24 | 407 | Ajustes generales
Casting-ceremonia | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 21/09/2023 | 9/21/23 | 10/27/24 | 402 | Entrevistas presenciales
Asignación de voluntarios- Mailing de confirmación | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 5 días | 23/09/2023 | 9/27/23 | 10/27/24 | 400 | Casting-ceremonia
Inicio de la campaña de cashless | Dirección Comercial F1 | Dura 35 días | 23/09/2023 | 10/27/23 | 10/27/24 | 400 | Fecha límite para aprobar bonificación y mandar a producir pallets/Entrega de materiales para campaña
Contar con agencia y estructura de capacitación de voluntarios | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 27/09/2023 | 9/27/23 | 10/27/24 | 396 | Listo Manual de Voluntarios
1era entrega de evidencias | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 01/10/2023 | 10/1/23 | 10/27/24 | 392
Fecha límite de confirmación voluntarios. (Foto, talla, confirmación de fechas, etc.) | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 03/10/2023 | 10/3/23 | 10/27/24 | 390 | Contar con agencia y estructura de capacitación de voluntarios
Montaje | Dirección Comercial F1 | Dura 15 días | 07/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 386 | Elección de propuesta por parte de CITIBANAMEX
Coca cola entrega de hieleras | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 11/10/2023 | 10/12/23 | 10/27/24 | 382
Coca cola entrega de split, g1, g1a y g2 | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 11/10/2023 | 10/12/23 | 10/27/24 | 382
Heineken entrega de hieleras | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 11/10/2023 | 10/12/23 | 10/27/24 | 382
Heineken entrega de split, g1, g1a y g2 | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 11/10/2023 | 10/12/23 | 10/27/24 | 382
Capacitaciones Voluntarios / Entrega acreditaciones montaje. | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 8 días | 12/10/2023 | 10/19/23 | 10/27/24 | 381 | Asignación de voluntarios- Mailing de confirmación
Volumen de compra | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 16/10/2023 | 10/16/23 | 10/27/24 | 377 | Capacitaciones Voluntarios / Entrega acreditaciones montaje.
Coca-Cola entrega de refrigeradores en los puntos de bebidas | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Heineken entrega de refrigeradores en los puntos de bebidas | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Recepción de refrigeradores de hielo | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Coca cola entrega de split | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 17/10/2023 | 10/19/23 | 10/27/24 | 376
Heineken entrega de split | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 17/10/2023 | 10/19/23 | 10/27/24 | 376
Recepción de refrigeradores de hielo | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Coca-Cola entrega de refrigeradores en los puntos de bebidas | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Heineken entrega de refrigeradores en los puntos de bebidas | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Heineken entrega de refrigeradores en los puntos de bebidas | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Entrega de producto de Sabritas | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 17/10/2023 | 10/18/23 | 10/27/24 | 376
Entrega de Sabritas | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 17/10/2023 | 10/18/23 | 10/27/24 | 376
Coca-Cola entrega de refrigeradores | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Heineken entrega de refrigeradores | Dirección de Operaciones F1 | Dura 5 días | 17/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 376
Coca cola entrega de Split | Dirección de Operaciones F1 | Dura 1 días | 18/10/2023 | 10/18/23 | 10/27/24 | 375
Coca cola entrega de hieleras | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 18/10/2023 | 10/20/23 | 10/27/24 | 375
Heineken entrega de hieleras | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 18/10/2023 | 10/20/23 | 10/27/24 | 375
Coca cola entrega de Split y vasos | Dirección de Operaciones F1 | Dura 4 días | 19/10/2023 | 10/22/23 | 10/27/24 | 374
Heineken entrega de Split y vasos | Dirección de Operaciones F1 | Dura 4 días | 19/10/2023 | 10/22/23 | 10/27/24 | 374
Encuesta de satisfacción capacitación | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 21/10/2023 | 10/21/23 | 10/27/24 | 372 | Volumen de compra
Entrega de activación | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 22/10/2023 | 10/22/23 | 10/27/24 | 371 | Aprobación de propuesta general
Entrega de Kit de Voluntarios / PLW | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 24/10/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 369 | Encuesta de satisfacción capacitación
Cierre de la campaña de pre carga | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 24/10/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 369
Coca cola entrega de Split | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 24/10/2023 | 10/25/23 | 10/27/24 | 369
Coca cola conexión de refrigeradores y colocación de producto | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 24/10/2023 | 10/25/23 | 10/27/24 | 369
Heineken entrega de Split | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 24/10/2023 | 10/25/23 | 10/27/24 | 369
Heineken conexión de refrigeradores y colocación de producto | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 24/10/2023 | 10/25/23 | 10/27/24 | 369
Entrega de destilados | Dirección de Operaciones F1 | Dura 1 días | 24/10/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 369
Entrega de destilados | Dirección de Operaciones F1 | Dura 1 días | 24/10/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 369
Entrada de camiones | Dirección de Operaciones F1 | Dura 1 días | 24/10/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 369
Coca cola conexión de refrigeradores y colocación de producto | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 24/10/2023 | 10/26/23 | 10/27/24 | 369
Heineken conexión de refrigeradores y colocación de producto | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 24/10/2023 | 10/26/23 | 10/27/24 | 369
Coca cola entrega de Split y vasos | Dirección de Operaciones F1 | Dura 1 días | 24/10/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 369
Heineken entrega de Split y vasos | Dirección de Operaciones F1 | Dura 1 días | 24/10/2023 | 10/24/23 | 10/27/24 | 369
Heineken conexión de refrigeradores y colocación de producto | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 24/10/2023 | 10/25/23 | 10/27/24 | 369
Operación | Dirección Comercial F1 | Dura 3 días | 25/10/2023 | 10/27/23 | 10/27/24 | 368 | Envío a FOM propuesta general
Coca cola conexión de refrigeradores y colocación de producto | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 26/10/2023 | 10/27/23 | 10/27/24 | 367
Heineken conexión de refrigeradores y colocación de producto | Dirección de Operaciones F1 | Dura 2 días | 26/10/2023 | 10/27/23 | 10/27/24 | 367
Comité de Sustentabilidad | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366
Política de Sustentabilidad | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Comité de Sustentabilidad
Objetivos de Sustentabilidad | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Comité de Sustentabilidad/Política de Sustentabilidad
Líneas Estratégicas | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Objetivos de Sustentabilidad
Acciones para eficiente el uso de Agua | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Líneas Estratégicas
Acciones para eficiente el uso de Energía | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Líneas Estratégicas
Acciones para Reciclaje | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Líneas Estratégicas
Acciones para Disminución de Insumos | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Líneas Estratégicas
Acciones para la Cultura Sustentable | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Líneas Estratégicas
Indicadores para líneas Estratégicas | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Líneas Estratégicas/Acciones para eficiente el uso de Agua/Acciones para eficiente el uso de Energía
Tableros de Indicadores de Sustentabilidad | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Indicadores para líneas Estratégicas
Determinación de Eficacia de acciones | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Indicadores para líneas Estratégicas/Tableros de Indicadores de Sustentabilidad
Informe Anual de Acciones | Coordinación Sostenibilidad F1 | Dura 365 días | 27/10/2023 | 10/25/24 | 10/27/24 | 366 | Indicadores para líneas Estratégicas/Tableros de Indicadores de Sustentabilidad
Cierre de la campaña cashless | Dirección Comercial F1 | Dura 1 días | 27/10/2023 | 10/27/23 | 10/27/24 | 366 | Entrega de materiales para campaña
Recepción de producto hielo | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 27/10/2023 | 10/29/23 | 10/27/24 | 366
Encuesta de satisfacción de evento | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 1 días | 28/10/2023 | 10/28/23 | 10/27/24 | 365
Recepción de gráficas | Agencia INK PR | Dura 4 días | 13/12/2023 | 12/16/23 | 10/27/24 | 319
Entrega de bases finales para impresión - digitalización | Marketing y digital CIE | Dura 3 días | 17/12/2023 | 12/19/23 | 10/27/24 | 315
Entrega final versión completa + versión resumen | CIE diversas áreas | Dura 1 días | 22/01/2024 | 1/22/24 | 10/27/24 | 279
Entrega final versión completa + versión corta | IWO | Dura 2 días | 22/01/2024 | 1/23/24 | 10/27/24 | 279
Elaboración de resumen, rediseño, impresión y empastado de versión resumen | CIE diversas áreas | Dura 1 días | 23/01/2024 | 1/23/24 | 10/27/24 | 278
Entrega de reporte fotográfico para revisión completa | CIE diversas áreas | Dura 1 días | 24/01/2024 | 1/24/24 | 10/27/24 | 277
Elaboración de resumen, diseño, impresión y empastado de versión corta | IWO | Dura 18 días | 24/01/2024 | 2/10/24 | 10/27/24 | 277 | Entrega final versión completa + versión corta
Entrega de reporte fotográfico para revisión | CIE diversas áreas | Dura 1 días | 27/01/2024 | 1/27/24 | 10/27/24 | 274 | Entrega de correcciones
Entrega de correcciones | IWO | Dura 1 días | 27/01/2024 | 1/27/24 | 10/27/24 | 274 | Entrega de reporte fotográfico para revisión completa
Entrega de fotografías | IWO | Dura 1 días | 28/01/2024 | 1/28/24 | 10/27/24 | 273 | Entrega de reporte fotográfico para revisión
Reunión de revisión de contenido fotográfico para reporte de acuerdo de contrato | CIE diversas áreas | Dura 1 días | 29/01/2024 | 1/29/24 | 10/27/24 | 272 | Entrega de fotografías/Entrega de reporte fotográfico para revisión
Correcciones versión final | CIE | Dura 2 días | 11/02/2024 | 2/12/24 | 10/27/24 | 259 | Elaboración de resumen, diseño, impresión y empastado de versión corta
Reporte de cobertura de medios final versión completa | IWO | Dura 2 días | 13/02/2024 | 2/14/24 | 10/27/24 | 257 | Correcciones versión final
Testigos de monitoreo finales | Servicio Impresión-digitalización/TALSAL | Dura 3 días | 17/02/2024 | 2/19/24 | 10/27/24 | 253 | Reporte de cobertura de medios final versión completa
Reporte de cobertura de medios con correcciones | Servicio Impresión-digitalización/TALSAL | Dura 2 días | 20/02/2024 | 2/21/24 | 10/27/24 | 250 | Reporte de cobertura de medios con correcciones
Agencia RP correcciones hechas | Agencia INK PR | Dura 2 días | 24/02/2024 | 2/25/24 | 10/27/24 | 246 | Reporte de cobertura de medios con correcciones
Correcciones | RP CIE | Dura 2 días | 26/02/2024 | 2/27/24 | 10/27/24 | 244 | Reporte de cobertura de medios con correcciones/Agencia RP correcciones hechas
Reporte de cobertura de medio s | Agencia INK PR | Dura 5 días | 28/02/2024 | 3/3/24 | 10/27/24 | 242 | Reporte de cobertura de medios con correcciones/Correcciones
Reporte redes sociales y reporte promoción publicitaria | Marketing y digital CIE | Dura 2 días | 04/03/2024 | 3/5/24 | 10/27/24 | 237 | Reporte de cobertura de medio s
Entrega de capítulos promoción y monitoreo y cobertura eventos especiales Parte 2 | RP CIE | Dura 2 días | 04/03/2024 | 3/5/24 | 10/27/24 | 237 | Recepción de gráficas/Reporte de cobertura de medio s
Revisión de bases finales monitoreo | IWO,RP CIE | Dura 2 días | 06/03/2024 | 3/7/24 | 10/27/24 | 235 | Entrega de capítulos promoción y monitoreo y cobertura eventos especiales Parte 2
Entrega de bases finales monitoreo | Agencia INK PR | Dura 6 días | 07/03/2024 | 3/12/24 | 10/27/24 | 234 | Revisión de bases finales monitoreo
Entrega de capítulo eventos especiales Parte 1 | Agencia INK PR | Dura 3 días | 12/03/2024 | 3/14/24 | 10/27/24 | 229 | Entrega de bases finales monitoreo/Entrega de capítulos promoción y monitoreo y cobertura eventos especiales Parte 2
Gestión y logística para Abastecimiento y reabastecimiento | Gerencia Relaciones Públicas F1 | Dura 3 días | 10/25/24 | 10/27/24 | 10/27/24 | 2
Actividades de difusión | Gerencia Relaciones Públicas F1 | Dura 3 días | 10/25/24 | 10/27/24 | 10/27/24 | 2
Protocolo de apertura | Dirección de Operaciones F1 | Dura 3 días | 10/25/24 | 10/27/24 | 10/27/24 | 2
Atención al cliente del Gran Premio de la CDMX | Coordinación Experiencia al Cliente | Dura 3 días | 10/25/24 | 10/27/24 | 10/27/24 | 2
Gestión de accidentes | Coordinación de Seguridad Corporativa, Gerencia de Seguridad Corporativa | Dura 3 días | 10/25/24 | 10/27/24 | 10/27/24 | 2
Gestión y logística para Abastecimiento y reabastecimiento | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Almacenaje
Acceso de proveedores | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Verificación por zona
Desmontaje | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Especificaciones de embalaje | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Entrega del inmueble por zona
Control de inventario | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Documentación y trámite aduanal | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Envío | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Check lista de áreas
Entrega por zona | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Estado de cuenta CXC
Embalaje de equipo | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Especificaciones de embalaje
Almacenaje | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Verificación por zona | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Limpieza de áreas | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Entrega por zona
Entrega del inmueble por zona | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Control de inventario
Compilación para la generación del Informe CPTM | Coordinación de Sostenibilidad | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Entrega de materiales
Reporte de incidentes | Coordinación de Sostenibilidad | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Check list de áreas | Coordinación de Sostenibilidad | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Estado de cuenta CXC | Gerencia de Planeación Financiera | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Escenarios financieros
Programa de cobro | Gerencia de Planeación Financiera | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Planeación de ingresos
Fiscalización CXC | Gerencia de Planeación Financiera | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Escenarios financieros
Informes económicos | Gerencia de Planeación Financiera | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Presupuesto de ingresos
Estado de resultados | Gerencia de Planeación Financiera | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Control presupuestal
Control de inventario | Gerencia de Planeación Financiera | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Fuentes de egresos
Envío | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0
Embalaje de equipo | Dirección Operaciones F1 | Dura 6 días | 10/27/24 | 11/1/24 | 10/27/24 | 0 | Especificaciones de embalaje